## Slide 1
Roadmap Estratégico 2026
NubePay — Banco digital para Latinoamérica
Presentación interna · Comité Ejecutivo

## Slide 2
Pilares estratégicos 2026
Expansión geográfica
Evaluar e iniciar entrada a Perú, quinto mercado de operación.
Profundización de producto
Lanzar cuentas de ahorro remuneradas de alto rendimiento y crédito de nómina.
Excelencia operacional
Reducir tiempo de resolución de disputas de 5 a 2 días hábiles.
Confianza y seguridad
Certificación PCI-DSS nivel 1 y reducción de fraude en 30%.

## Slide 3
Cronograma de iniciativas clave
Q1 2026
Migración completa a nueva API de pagos v3
Certificación PCI-DSS — fase de auditoría
Q2 2026
Validación de mercado en Perú
Lanzamiento de cuentas de ahorro de alto rendimiento
Q3 2026
Piloto de crédito de nómina en México
Reducción de SLA de disputas a 2 días
Q4 2026
Decisión de inversión para entrada a Perú
Cierre de certificación PCI-DSS nivel 1

## Slide 4
Métricas objetivo 2026
Chart: Usuarios activos mensuales
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (obj.)
Usuarios activos (millones) | 0.9 | 1.8 | 3.1 | 4.8
Chart: Ingresos totales anuales
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (obj.)
Ingresos anuales (USD mm) | 9.9 | 17.3 | 28 | 42

## Slide 5
Riesgos y dependencias
Riesgo | Impacto | Mitigación
Retraso regulatorio en Perú (registro EEDE) | Alto | Iniciar conversaciones tempranas con la SBS; equipo legal dedicado
Certificación PCI-DSS fuera de plazo | Medio | Auditoría externa contratada desde Q1, con checkpoints mensuales
Competencia agresiva en precios (mercados existentes) | Medio | Foco en diferenciación por producto de ahorro y experiencia de soporte
Escasez de talento técnico especializado en pagos | Bajo | Programa de referidos internos y alianza con universidades

## Slide 6
Próximos pasos
Aprobación del presupuesto de expansión — Comité Ejecutivo, marzo 2026
Kickoff del equipo de certificación PCI-DSS — abril 2026
Primer reporte de seguimiento trimestral — julio 2026